План подготовки и проведения работ по самообследованию

КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Кикнур

| № п\п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Планирование и подготовка работ по самообследованию |
| 1. | Совещание при директоре по вопросам проведения самообследования: -определение состава комиссии по самообследованию, обязанности председателя и членов комиссии; - мероприятия и сроки их выполнения; - структура, содержание и оформление отчета | 21.02.2022 год | Соколова О.А. директор школы |
| 2. | Издание приказа о проведении самообследования в КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Кикнур | 21.02.2022 год | Соколова О.А. директор школы |
| 3. | Проведение совещания с коллективом по вопросу проведения самообследования; информирование членов коллектива о нормативной основе, целях, сроках и процедуре самообследования | 24.02. 2022 год | Соколова О.А. директор школы |
| 4. | Проведение установочного совещания с членами комиссии по механизму сбора и рабочим формам представления информации по отдельным направлениям самообследования | до 04.03.2022 года | заместители директора |
| II. Организация и проведение самообследования |
| 4. | Сбор информации (фактического материала) для проведения анализа (в том числе при необходимости, подготовка запросов) | до 21.03.2022 года | члены комиссии |
| 5. | Статистическая обработка, сравнительный анализ и обобщение полученной информации по отдельным направлениям самообследования | до 28.03. 2022 года | члены комиссии |
| 6. | Свод и подготовка проекта отчета по итогам самообследования | до 31.03.2022 год | члены комиссии |
| 7. | Обсуждение предварительных итогов самообследования на совещании при директоре, разработка проекта комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности общеобразовательной организации | 31.03.2022 года | заместители директора |
| 111 Подготовка и направление отчета учредителю и размещение на официальном сайте школы |
| 8. | Подписание отчета директором | до 04.04.2022 года | директор школы |
| 9. | Направление отчета по итогам самообследования учредителю | До 15.04.2022 года | Директор школы |
| 10. | Размещение отчета по итогам самообследования на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | до 15.04.2022 года | директор школы |
| 11. | Проведение мероприятий по реализации комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности ОУ (в том числе в форме совещания при директоре, собеседований и др.) | до 01.01.2023 года | заместители директора |
| 12. | Контроль реализации комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности ОУ | до 01.01.2023 года | Соколова О.А. директор школы |